## Priorización de Requerimientos
PLAN VIVO DE REQUISITOS — INGENIERÍA DE SOFTWARE II
Trazabilidad 29148 → Funcionalidad → Refinamiento → Product Backlog / Jira
ID Funcionalidad | FUNCIONALIDAD | Requisito de Negocio (BR) | Requisito de Stakeholder (StR) | Requisito del Sistema (SyR) | Requisito del Software (SWR) | Verificación | Descripción | Comentarios del cliente | Aprobado | Indispensable | Esfuerzo | Afecta la Arquitectura | Complejidad | Ambiguo | Completo | Estable | PBI / User Story | Clave Jira | Estado de refinamiento | Versión | Última actualización
F-01 | Gestionar usuarios del sistema | El negocio requiere una gestión de accesos segura y basada en roles desde el arranque del proyecto, de modo que el equipo de Handgelus (asistente, tatuador/artista, administrador) pueda operar el sistema con cuentas propias y permisos diferenciados, sentando la base técnica sobre la que se construirán los demás módulos. | Como administrador del sistema, necesito crear y administrar las cuentas de la asistente, el tatuador/artista y otros administradores, asignando un rol a cada una, para controlar quién puede acceder a cada módulo del sistema. | El software debe permitir crear, consultar y actualizar cuentas de usuario con un rol asociado (cliente, asistente, tatuador/artista, administrador), autenticar a los usuarios mediante credenciales únicas, restringir el acceso a las funcionalidades según el rol autenticado y proteger las credenciales mediante cifrado. | SWR-01 — El sistema debe permitir al administrador crear cuentas de asistente, tatuador/artista y administrador, asignando un rol único a cada cuenta. | Prueba funcional: el administrador crea una cuenta de asistente; el sistema la persiste con el rol 'Asistente' y esta puede iniciar sesión únicamente con los permisos de ese rol. | El sistema debe permitir al administrador gestionar los usuarios del sistema, creando cuentas con rol único de asistente, tatuador/artista o administrador. |  | No | Sí | 3 | Sí | 3 | No | Sí | Sí | PBI-01 — Gestionar cuentas y roles de usuario User Story: Como administrador, quiero crear y administrar cuentas de usuario con un rol definido, para que cada miembro del equipo acceda únicamente a las funciones que le corresponden. Criterios de aceptación iniciales: 1. El administrador puede crear cuentas de asistente, tatuador/artista y administrador con un único rol. 2. El sistema exige credenciales únicas (correo) para autenticar cada cuenta. 3. Un usuario autenticado solo ve y usa las pantallas habilitadas para su rol. 4. Las contraseñas se almacenan cifradas y toda comunicación ocurre por HTTPS. Referencias: F-01; SWR-01, SWR-02, SWR-03. | HAND-2 | Refinado | v0.4 | 14/09/2026
[5 empty] | SWR-02 — El sistema debe autenticar a los usuarios mediante credenciales únicas y controlar el acceso a las funcionalidades según su rol. | Prueba funcional: un usuario con rol 'Tatuador/Artista' intenta acceder a una pantalla exclusiva de 'Administrador'; el sistema deniega el acceso. | El sistema debe autenticar a los usuarios y controlar el acceso a los módulos según su rol (cliente, asistente, tatuador/artista, administrador). |  | No | Sí | 3 | Sí | 3 | No | Sí | Sí |  |  | Refinado | v0.4 | 14/09/2026
[5 empty] | SWR-03 — El sistema debe almacenar las contraseñas cifradas con bcrypt y exigir que toda la comunicación se realice exclusivamente por HTTPS. | Prueba de seguridad: inspeccionar la base de datos y confirmar que ninguna contraseña se almacena en texto plano; verificar que las peticiones sin cifrar sean rechazadas. | Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas con bcrypt y la comunicación debe realizarse exclusivamente por HTTPS. |  | No | Sí | 2 | Sí | 2 | No | Sí | Sí |  |  | Refinado | v0.4 | 14/09/2026
F-02 | Configurar tabla de tarifas | El negocio requiere parametrizar las tarifas base de tatuaje y comisión sin depender de cálculos manuales del tatuador, de modo que el motor de cotización automática (a construir más adelante) disponga de valores de referencia confiables desde el arranque del proyecto. | Como propietario del negocio, necesito definir y actualizar los valores base de la tabla de tarifas por tamaño y tipo de servicio, para que el sistema calcule cotizaciones preliminares coherentes con mis precios actuales. | El software debe permitir al propietario registrar, consultar y modificar los valores base de la tabla de tarifas utilizada por la calculadora de cotizaciones, garantizando que los cambios futuros no alteren cotizaciones ya generadas. | SWR-04 — El sistema debe permitir al propietario registrar y actualizar los valores base de la tabla de tarifas por tamaño y tipo de servicio (tatuaje o comisión). | Prueba funcional: el propietario modifica la tarifa base de la categoría 'mediano'; el sistema persiste el nuevo valor y lo refleja en cotizaciones nuevas. | El sistema debe permitir al propietario configurar la tabla de tarifas base para la calculadora de cotizaciones. |  | No | Sí | 2 | No | 2 | No | Sí | Sí | PBI-02 — Configurar tabla de tarifas base User Story: Como propietario, quiero definir y actualizar los valores base de la tabla de tarifas, para que el sistema calcule cotizaciones preliminares acordes a mis precios vigentes. Criterios de aceptación iniciales: 1. El propietario puede registrar y editar tarifas base por tamaño y tipo de servicio. 2. Un cambio en la tabla no modifica el valor de cotizaciones ya generadas. Referencias: F-02; SWR-04, SWR-05. | HAND-3 | Refinado | v0.4 | 14/09/2026
[5 empty] | SWR-05 — El sistema debe garantizar que los cambios en la tabla de tarifas no modifiquen las cotizaciones que ya fueron generadas previamente. | Prueba funcional: generar una cotización, modificar luego la tarifa base correspondiente, y verificar que el valor de la cotización ya emitida permanezca sin cambios. | Los cambios en la tabla de tarifas no deben afectar cotizaciones ya generadas. |  | No | Sí | 2 | No | 2 | No | Sí | Sí |  |  | Refinado | v0.4 | 14/09/2026
F-03 | Registrar solicitud de servicio | El negocio requiere centralizar el registro de solicitudes de servicio (tatuaje y comisión) para eliminar la pérdida de información generada por la gestión manual a través de redes sociales. | Como cliente, necesito enviar mi solicitud de servicio (tatuaje o comisión) desde una interfaz en línea, indicando tipo de servicio, tamaño, zona/destino y referencias, sin depender de canales informales. | El software debe permitir a los clientes registrar solicitudes de servicio de tatuaje o de obra por comisión mediante un formulario web, validar los datos obligatorios y almacenar la solicitud con estado inicial 'Recibida'. | SWR-06 — El sistema debe validar que el cliente esté registrado (nombre, correo único, teléfono) antes de aceptar una solicitud. | Prueba funcional: intentar registrar/enviar una solicitud con un correo ya existente en el sistema debe ser rechazado. | El sistema debe permitir al cliente registrarse con nombre, correo electrónico único y teléfono, como condición previa para enviar solicitudes. |  | No | Sí | 2 | No | 1 | No | Sí | Sí | PBI-03 — Registrar solicitud de servicio de tatuaje o comisión User Story: Como cliente, quiero registrar mi solicitud de tatuaje o de obra por comisión en línea, para iniciar el proceso de cotización sin depender de contacto manual por redes sociales. Criterios de aceptación iniciales: 1. El formulario exige datos de contacto y detalles según el tipo de servicio. 2. La imagen de referencia se rechaza si supera 5MB. 3. Al enviar, la solicitud queda en estado 'Recibida' y la asistente recibe notificación. Referencias: F-03; SWR-06, SWR-07, SWR-08. | HAND-4 | Refinado | v0.4 | 14/09/2026
[5 empty] | SWR-07 — El sistema debe permitir registrar solicitudes de tatuaje indicando tamaño, zona del cuerpo e imagen de referencia (máx. 5MB). | Prueba funcional: una imagen de referencia >5MB debe ser rechazada; con imagen ≤5MB y datos completos la solicitud se crea con estado 'Recibida'. | El sistema debe permitir al cliente registrar una solicitud de tatuaje indicando tamaño, zona del cuerpo e imagen de referencia (máx. 5MB). |  | No | Sí | 3 | No | 2 | No | Sí | Sí |  |  | Refinado | v0.4 | 14/09/2026
[5 empty] | SWR-08 — El sistema debe permitir registrar solicitudes de obra por comisión indicando idea, tamaño y dirección completa de destino. | Prueba funcional: enviar una solicitud de comisión sin dirección completa debe impedir el envío; con dirección completa la solicitud se crea correctamente. | El sistema debe permitir al cliente registrar una solicitud de obra por comisión indicando idea, tamaño y dirección completa de destino. Ref. RF-03. |  | No | Sí | 3 | No | 3 | No | Sí | Sí |  |  | Refinado | v0.4 | 14/09/2026
F-04 | Generar cotización | El negocio requiere automatizar el cálculo inicial de cotizaciones para reducir la demora en la respuesta al cliente y mantener coherencia en las tarifas del estudio. | Como tatuador/artista, necesito revisar y ajustar la cotización generada automáticamente antes de confirmarla al cliente, para asegurar que el valor final sea correcto. | El software debe calcular una cotización preliminar basada en la tabla de tarifas configurable (F-02), permitir su ajuste por el tatuador/artista, notificar al cliente y registrar su decisión de aceptación o rechazo. | SWR-09 — El sistema debe calcular automáticamente una cotización preliminar según tamaño y tipo de servicio, usando la tabla de tarifas vigente. | Prueba funcional: para un tatuaje de categoría 'pequeño' el sistema debe asignar automáticamente la tarifa fija preestablecida (RN-03). | El sistema debe calcular automáticamente una cotización preliminar basada en tamaño y tipo de servicio, a partir de la tabla de tarifas definida por el propietario. Ref. RF-04, RN-03. |  | No | Sí | 4 | Sí | 3 | No | Sí | Sí | PBI-04 — Generar y confirmar cotización User Story: Como tatuador/artista, quiero revisar y confirmar el valor de la cotización generada automáticamente, para asegurar que el monto informado al cliente sea correcto antes de notificarlo. Criterios de aceptación iniciales: 1. La cotización preliminar se calcula automáticamente al recibir la solicitud. 2. El tatuador puede ajustar el valor y agregar observaciones antes de confirmar. 3. Al confirmar, el cliente recibe notificación por correo en máximo 5 minutos. 4. Si el cliente rechaza la cotización, la solicitud pasa a 'Cancelada'. Referencias: F-04; SWR-09, SWR-10, SWR-11. | HAND-5 | Refinado | v0.4 | 14/09/2026
[5 empty] | SWR-10 — El sistema debe permitir al tatuador/artista ajustar el valor calculado y confirmar la cotización definitiva, registrando observaciones. | Prueba funcional: el tatuador modifica el valor sugerido y confirma; el sistema debe persistir el nuevo valor y las observaciones ingresadas. | El sistema debe permitir al tatuador/artista revisar la solicitud y ajustar o confirmar la cotización generada; solo él puede modificar el valor final. Ref. RF-05. |  | No | Sí | 3 | No | 2 | No | Sí | Sí |  |  | Refinado | v0.4 | 14/09/2026
[5 empty] | SWR-11 — El sistema debe notificar al cliente la cotización confirmada y registrar su decisión de aceptación o rechazo. | Prueba funcional: medir el tiempo entre la confirmación de la cotización y el envío del correo (debe ser ≤5 min); verificar que la decisión del cliente actualice correctamente el estado. | El sistema debe notificar al cliente por correo electrónico cuando la cotización esté lista, y registrar su aceptación o rechazo. |  | No | Sí | 3 | Sí | 3 | No | Sí | No |  |  | Refinado | v0.4 | 14/09/2026
F-05 | Registrar pago de abono o anticipo | El negocio requiere controlar de manera trazable los pagos parciales (abonos y anticipos) para evitar los errores actuales de registro manual en notas. | Como asistente, necesito que el sistema registre y verifique automáticamente los pagos parciales realizados por el cliente, para no depender de la verificación manual. | El software debe registrar el pago del abono o anticipo integrado con la pasarela de pago externa, verificar automáticamente su confirmación y actualizar el estado del servicio en consecuencia. | SWR-12 — El sistema debe registrar el pago de abono (mínimo 30% para tatuaje) o anticipo (50% para comisión) mediante la pasarela de pago. | Prueba funcional: intentar registrar un abono menor al 30% (o anticipo menor al 50%) debe ser rechazado por el sistema. | El sistema debe registrar el pago del abono o anticipo por parte del cliente, integrado con la pasarela de pago. |  | No | Sí | 4 | Sí | 4 | No | Sí | Sí | PBI-05 — Registrar pago de abono o anticipo User Story: Como cliente, quiero pagar el abono o anticipo de mi servicio a través de la plataforma, para confirmar mi cita o el inicio de mi comisión sin gestionar el pago manualmente. Criterios de aceptación iniciales: 1. El sistema exige un abono mínimo del 30% (tatuaje) o 50% (comisión) del valor cotizado. 2. El pago se verifica automáticamente con la pasarela de pago. 3. Si el pago no se confirma en 48 horas, la solicitud vuelve al estado 'Cotización Aceptada'. Referencias: F-05; SWR-12, SWR-13, SWR-14. | HAND-6 | Refinado | v0.4 | 14/09/2026
[5 empty] | SWR-13 — El sistema debe verificar automáticamente el pago a través de la pasarela y actualizar el estado del servicio a 'Pago Parcial Confirmado'. | Prueba funcional: simular una confirmación de la pasarela (webhook) y verificar que el estado de la solicitud cambie automáticamente. | El sistema debe verificar automáticamente el pago a través de la pasarela de pago y actualizar el estado del servicio. |  | No | Sí | 3 | Sí | 3 | No | Sí | Sí |  |  | Refinado | v0.4 | 14/09/2026
[5 empty] | SWR-14 — Si el pago no se confirma en 48 horas, el sistema debe revertir el estado de la solicitud a 'Cotización Aceptada'. | Prueba funcional: dejar una solicitud sin pago confirmado durante 48h y verificar que el sistema revierta el estado automáticamente. | El sistema debe revertir el estado de la solicitud a 'Cotización Aceptada' si el pago no se confirma en 48 horas. |  | No | Sí | 2 | No | 2 | No | Sí | No |  |  | Refinado | v0.4 | 14/09/2026
F-06 | Agendar cita de tatuaje | El negocio requiere gestionar la agenda del tatuador sin conflictos, para eliminar la doble programación y los errores de la agenda física/informal actual. | Como asistente, necesito agendar citas de tatuaje verificando la disponibilidad real del tatuador, para evitar conflictos de horario. | El software debe permitir agendar una cita de tatuaje según la disponibilidad del tatuador, bloquear la jornada seleccionada y generar un comprobante de confirmación para el cliente. | SWR-15 — El sistema debe impedir agendar una cita en una jornada ya ocupada, permitiendo máximo 2 citas por día. | Prueba funcional: intentar agendar una tercera cita en el mismo día debe ser rechazado, sugiriendo fechas cercanas disponibles. | El sistema debe permitir a la asistente agendar una cita de tatuaje según la disponibilidad del tatuador. |  | No | Sí | 3 | Sí | 3 | No | Sí | Sí | PBI-06 — Agendar cita de tatuaje User Story: Como asistente, quiero agendar la cita de tatuaje de un cliente validando la disponibilidad del tatuador, para evitar conflictos de agenda. Criterios de aceptación iniciales: 1. No se puede agendar una cita sin abono confirmado. 2. Cada jornada admite máximo 2 citas. 3. Al confirmar la cita, el cliente recibe el comprobante con fecha, hora y valor total. Referencias: F-06; SWR-15, SWR-16, SWR-17. | HAND-7 | Refinado | v0.4 | 14/09/2026
[5 empty] | SWR-16 — El sistema debe generar y enviar al cliente un comprobante de cita con fecha, hora y valor total del servicio al confirmar la cita. | Prueba funcional: al confirmar una cita, verificar que el cliente reciba el comprobante por correo con los datos correctos. | El sistema debe enviar al cliente un comprobante de cita agendada con fecha, hora y valor total del servicio. |  | No | Sí | 2 | No | 2 | No | Sí | Sí |  |  | Refinado | v0.4 | 14/09/2026
[5 empty] | SWR-17 — El sistema no debe permitir agendar una cita sin que el abono haya sido confirmado por la pasarela de pago. | Prueba funcional: intentar agendar una cita sobre una solicitud sin abono confirmado debe ser rechazado. | El sistema debe impedir el agendamiento de citas cuando el abono aún no ha sido confirmado. |  | No | Sí | 2 | No | 1 | No | Sí | Sí |  |  | Refinado | v0.4 | 14/09/2026
F-07 | Actualizar avance de obra | El negocio requiere dar visibilidad del estado de las comisiones en curso, para reducir la falta de trazabilidad que hoy se maneja solo por comunicación verbal. | Como cliente, necesito consultar en tiempo real el estado de mi obra por comisión, para conocer el avance sin tener que preguntar directamente al artista. | El software debe permitir al artista actualizar el estado de avance de una obra por comisión y al cliente consultar dicho estado en tiempo real, restringiendo el acceso solo a sus propias comisiones. | SWR-18 — El sistema debe permitir al artista actualizar el estado de una obra entre: en espera, en producción, terminada, enviada. | Prueba funcional: el artista cambia el estado de una obra y se verifica que el nuevo estado quede persistido y visible. | El sistema debe permitir al artista actualizar el estado de avance de una obra por comisión. |  | No | No | 2 | No | 2 | No | Sí | Sí | PBI-07 — Actualizar avance de obra User Story: Como tatuador/artista, quiero registrar y actualizar el avance del tatuaje, para mantener información actualizada sobre el estado del servicio. Criterios de aceptación iniciales: 1. El tatuador puede registrar el avance del trabajo. 2. El sistema permite actualizar el estado del servicio. 3. El avance queda asociado al servicio correspondiente. 4. Los usuarios autorizados pueden consultar el estado actualizado. Referencias: F-07; SWR-18, SWR-19, SWR-20 | HAND-8 | Refinado | v0.4 | 14/09/2026
[5 empty] | SWR-19 — El sistema debe permitir al cliente consultar el estado de su obra, restringiendo la visualización a sus propias comisiones. | Prueba funcional: un cliente intenta consultar una comisión que no le pertenece; el sistema debe negar el acceso. | El sistema debe permitir al cliente consultar en tiempo real el estado de su obra por comisión. |  | No | No | 2 | No | 2 | No | Sí | Sí |  |  | Refinado | v0.4 | 14/09/2026
[5 empty] | SWR-20 — El sistema debe impedir que una obra pase a estado 'Enviada' si el saldo restante no ha sido pagado. | Prueba funcional: intentar marcar una obra como 'Enviada' con saldo pendiente debe ser rechazado por el sistema. | El sistema debe registrar el pago del saldo restante antes de coordinar el envío de la obra. |  | No | No | 3 | No | 3 | No | Sí | Sí |  |  | Refinado | v0.4 | 14/09/2026
F-08 | Consultar historial de servicios | El negocio requiere mantener un historial de clientes y servicios para dar seguimiento comercial y soporte a las decisiones del propietario. | Como asistente, necesito consultar el historial completo de servicios de un cliente, para atenderlo con contexto sin depender de la memoria o de conversaciones anteriores. | El software debe generar un historial de servicios por cliente, incluyendo tipo de servicio, fecha, valor, estado y comprobantes, consultable por la asistente y el propietario. | SWR-21 — El sistema debe generar el historial de servicios de cada cliente con tipo de servicio, fecha, valor, estado y comprobantes asociados. | Prueba funcional: consultar el historial de un cliente con servicios previos y verificar que se muestren todos los campos requeridos. | El sistema debe generar un historial de servicios por cliente consultable por la asistente y el propietario. |  | No | No | 2 | No | 2 | No | Sí | Sí | PBI-08 — Consultar historial de servicios User Story: Como usuario autorizado, quiero consultar el historial de servicios realizados, para conocer los servicios previamente registrados. Criterios de aceptación iniciales: 1. El sistema permite consultar los servicios históricos. 2. La información se muestra asociada al cliente correspondiente. 3. Solo los usuarios con permisos pueden consultar la información según su rol. Referencias: F-08; SWR-21 | HAND-9 | Refinado | v0.4 | 14/09/2026

## Definicion
CAMPO | DEFINICIÓN / USO
ID Funcionalidad | Identificador estable de la capacidad del producto (F-01, F-02...).
Funcionalidad | Capacidad del producto que agrupa requisitos relacionados; no equivale a un requisito formal.
BR | Requisito de negocio: expresa necesidad, objetivo o resultado esperado del negocio.
StR | Requisito de stakeholder: expresa lo que necesita un interesado para cumplir su propósito.
SyR | Requisito del sistema: expresa lo que el sistema completo debe proporcionar o satisfacer.
SWR | Requisito del software: especifica lo que el componente software debe satisfacer.
Verificación | Forma o criterio mediante el cual se comprobará objetivamente el cumplimiento.
PBI / User Story | Elemento del Product Backlog. Cuando aplique, puede expresarse como User Story.
Clave Jira | Identificador del elemento correspondiente en Jira para mantener trazabilidad.
Estado de refinamiento | Indica si el elemento está por refinar, en refinamiento, refinado, validado o con cambio solicitado.
Versión | Versión de la especificación viva (ej. v0.1, v0.2...).
Última actualización | Fecha del último cambio relevante al elemento.